«Дорожная карта»

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования

в КОУ ОО «Орловский лицей-интернат»  в 2020-2021  учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном году. |
| 1. | Подготовка аналитических материалов по итогам подготовки учащихся к ОГЭ в 2020 году, выявление трудностей и определение путей их решения. | сентябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2. | Проведение совещания с учителями-предметниками школы по итогам завершения учебного года ОУ в 2020 году с использованием аналитических материалов ОРЦОКО по ГИА 20. | сентябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3. | Планирование и организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2020 года. | сентябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В., руководители ШМО |
| II. | Этап подготовки к ГИА. |
| 1. | Организационные мероприятия. |
| 1.1. | Методическое, информационное и организационное сопровождение хода подготовки к ГИА. | весь период | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.2. | Определение ответственного специалиста для формирования базы данных ГИА | октябрь 2020 г. | Директор лицея-интерната Высоцкий С.А. |
| 1.3. | Ознакомление с организационно-территориальной схемой проведения ОГЭ в 2020-21учебном году. | октябрь 2020г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.4. | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников ОУ | октябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.5. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений к участию в государственной итоговой аттестации». | март 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.6. | Выявление обучающихся с ОВЗ для организации ГИА (ГВЭ) | сентябрь-октябрь 2020г. февраль 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.7. | Контроль миграции выпускников 9 классов, прибывающих в школу | сентябрь 2020 г. – май 2021г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 1.8. | Работа по привлечению общественных наблюдателей к участию в ГИА. | апрель – май 2021 г., не позднее, чем за 3 дня до установленной даты экзамена | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2. | Мероприятия по участию в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС). |
| 2.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА. | октябрь 2020г.-июнь 2021г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2. | Подготовка и направление в казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО): |  |  |
| 2.2.1. | сведений о ОУ и выпускниках текущего года | С октября 2020 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2.2. | сведения об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ | Февраль-март 2021г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2.3. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | До марта 2021г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2.4. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; мониторинг их документов, определение ППЭ для данной категории лиц. | в течение 2 дней со дня получения сведений | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2.5. | сведения о работниках ППЭ | по графику | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.2.6. | наличие допуска к прохождению ГИА | по графику | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 2.3. | Подготовка предварительного пакета документов на выпускников, претендующих на прохождение государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья. | До марта 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3. | Меры по повышению качества преподаваемых предметов. Организация обучения: |
| 3.1. | Участие педагогов школы в совещаниях, семинарах ОО по вопросам проведения ГИА в 2020-2021учебном году. | весь период | Директор лицея-интерната С.А.Высоцкий |
| 3.2. | Направление на обучение в ОИРО, ОРЦОКО лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА учителей , чьи дети не получили удовлетворительных оценок на ГИА. | В течение года | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3.3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 3.3.1. | участников ОГЭ: -ознакомление с Порядком проведения ГИА; -знакомство с правилами заполнения бланков ГИА; - знакомство с нормативной базой проведение ГИА; -знакомство со сроками и местом подачи заявлений на ГИА; -знакомство со сроками и местом проведения ГИА, итогового устного собеседования по русскому языку; -знакомство со сроками и местом подачи апелляций на ГИА и др. | Ноябрь-май | Директор Высоцкий С.А. Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3.3.2. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - организаторов; -тех. специалиста | Ноябрь 2020– май 2021 | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3.3.3. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ | Апрель-май | Воротникова Е.В. |
| 3.4 | Участие в мониторинговом исследовании ОРЦОКО по читательской грамотности (8 класс) с использованием контекстной информации | Февраль – март | Воротникова Е.В. |
| 3.5 | Проведение региональных репетиционных экзаменов По обязательным предметам По предметам по выбору | Ноябрь, декабрь 2020 г. Март, апрель 2021 г. | Воротникова Е.В. |
| 3.6 | Проведение репетиционного собеседования по русскому языку | По единому расписанию Декабрь 2020 г. | Воротникова Е.В. |
| 3.7. | Проведение профориентационной работы с обучающимися | В течение года | Зам. дир по ВР Педагог-психолог Классные руководители |
| 3.8. | Организация вшк по вопросам подготовки к ГИА | В течение года | Зам. дир по УВР |
| 4. | Информирование о проведении ОГЭ, ГВЭ. |
| 4.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА: |  |  |
| 4.1.1. | подготовка и проведение в школе классных и родительских собраний по тематике ГИА | В течение года | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 4.1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте школы, в том числе: | весь период | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
|  | о сроках проведения ГИА | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов |  |
| 4.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, педагогами (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 4.3. | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА. | Ноябрь 2020-апрель 2021г. | Зам. директора Воротникова Е.В. |
|  | Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку. | Ноябрь 2020-апрель 2021г. | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 4.4. | Оформление информационных стендов для родителей и выпускников школы. | Весь период | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. Рук. ШМО, учителя-предметники |
| 4.5. | Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам ГИА. | Август 2020г. – июль 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 4.6. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с учителями школы. | Ноябрь2020-май2021 | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 4.7 | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 | Весь период | Кл. руководители |
| 4.8 | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-9, их родителям. | Весь период | Психолог, кл. руководители |
| 5. | Участие в организации и проведении ОГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА. |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ. |
| 5.1. | Организация оформления и выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы. | по мере направления из ОРЦОКО | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 5.2 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | За 2 недели до начала экзамена | Высоцкий С.А. Воротникова Е.В. Ефремцева Л.В. |
| 5.3 | Оснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку | В течение года | Высоцкий С.А. |
| 5.4 | Организация работы по подготовке к проведению ГИА : |  |  |
| 5.5 | Прием заявлений на участие: -в итоговом собеседовании по русскому языку -в ГИА-9 В сентябрьский период 2020г. В досрочный и основной периоды 2021г. В сентябрьский период 2021г. | В соответствии с графиком | Воротникова Е.В. |
| 5.6 | Организация участия в ГИА в соответствии с расписанием ГИА-9 | В соответствии с расписанием ГИА-9 | Воротникова Е.В. |
| 5.7. | Содействие проведению ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России. | Апрель – июнь 2021 г., август – сентябрь 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 5.8. | Организация доставки выпускников к ППЭ. | Согласно расписанию | Зам. директора по УВР |
| 5.9. | Обеспечение участия в процессе проведения ГИА лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ГВЭ. | Май – июнь 2021 г., август – сентябрь 2021 г. | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 5.10 | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9. | В течение года | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 5.11 | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9 | По графику | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 5.12 | Контроль за подготовкой выпускников 9 класса: -Мониторинг качества знаний по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ; -посещение уроков с целью оказания методической помощи учителям, выпускники которых в 2019г. по результатам ОГЭ получили оценку «2». | В течение года | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 5.13 | Мониторинг включения в планы МО вопросов ГИА. | Сентябрь 2020 | Зам. директора Воротникова Е.В. |
| 6. | Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ, в том числе после подачи апелляций |
| 6.1. | Организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, получение протоколов экзаменов. | в установленные сроки | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| III. | Этап анализа, разработки предложений, мониторинга ОГЭ. |
| 3.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей. | весь период | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3.2. | Подготовка и представление аналитического отчета о проведении ГИА текущего года | август 2021 г. | Зам. директора по УВР Воротникова Е.В. |
| 3.3. | Мониторинг работы ППЭ | В течение всего периода | Директор, зам. директора |